|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | СОГЛАСОВАНО  Начальник учреждения «Минское городское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» – заместитель начальника гражданской обороны г. Минска  С.А. Саланович  «\_\_\_\_» декабря 2020 года | УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации Советского района г. Минска – начальник гражданской обороны  С.А. Хильман  «\_\_\_\_» декабря 2020 года |  ПЛАН основных мероприятий по подготовке органов управления и сил  Советского районного звена Минской городской подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  на 2021 год г. Минск |

| №  п/п | Наименование  мероприятий | Кто  проводит | Кто  привлекается | Сроки проведения | | | | | | | | | | | | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Принять участие в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проведении изучения состояния готовности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время отраслевых подсистем ГСЧС:  Государственному таможенному комитету  Концерну «Белнефтехим»  Государственному комитету по стандартизации | МЧС | руководящий состав, силы и средства проверяемых государственных органов управления, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов | I  полугодие  I  полугодие | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II  полугодие | | | | | |  |
| 1.2. | комплексном учении с органами управления и силами Минской городской подсистемы ГСЧС и ГО местного уровня с привлечением органов управления территориальной обороны | МЧС | Минское городское УМЧС, комитеты, управления Мингорисполкома, администрации районов г.Минска, организации расположенные на территории г.Минска, силы и средства территориальной подсистемы ГСЧС | в ходе изучения состояния готовности в области защиты населения и территорий от ЧС в мироне и военное время Минской городской подсистемы ГСЧС и ГО | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3. | тренировке с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля территориального и местного уровней | администрации районов, РОЧС | организации и работники учреждений, входящих в СНЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |
| 1.4. | тренировке органов управления и сил Минской городской подсистемы ГСЧС по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации связанные с: |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4.1. | выпадением большого количества осадков в виде дождя | Минское городское УМЧС | администрации районов, РОЧС, организации, задействованные в реализации планов «Пойседон», «Пурга», «Медуза» | I полугодие | | | | | |  | | | | | |  |
| 1.4.2. | выпадением большого количества осадков в виде снега |  | | | | | | II полугодие | | | | | |  |
| 1.4.3. | ликвидацией последствий загрязнения поверхности акваторий нефтепродуктами |  | | | | | | II полугодие | | | | | |  |
| 1.5. | комплексных районных учениях по ГСЧС с привлечением органов управления ТерО во:  - Фрунзенском районе г.Минска  - Первомайском районе г.Минска | администрация Фрунзенского района г.Минска  администрация Первомайского  района г.Минска | руководящий состав районного звена МГП ГСЧС и ГО, объектовых звеньев отраслевых подсистем ГСЧС, Минское городское УМЧС, комиссии, которым подведомственны структурные подразделения администрации района |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |  |  | до 30 |  |
| 1.6. | приведении неработоспособных и неисправных систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения), в работоспособное и исправное состояние | Минское городское УМЧС | администрации районов, РОЧС, организации и учреждения г.Минска |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | сборе сведений об имеющихся дежурно-диспетчерских службах, входящих в единую дежурно-диспетчерскую службу, с последующим предоставлением сведений в МЧС согласно установленной формы | Минское городское УМЧС | администрации районов, РОЧС, организации, входящие в единую дежурно-диспетчерскую службу | I квартал | | | | | |  | | | | | |  |
| 1.8. | учебно-методическом сборе с должностными лицами органов управления по ЧС и гражданской обороны (в т.ч. с секретарями КЧС) | МЧС | руководящий состав органов управления по ЧС,  секретарь КЧС при Мингорисполкоме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал | | |  |
| 1.9. | городских соревнованиях санитарных формирований ГО | комитет по здравоохранению Мингорисполкома,администрация Советского района,  МГО БОКК, Минский городской ЦГиЭ,  Минское городское УМЧС | санитарные формирования ГО (победители районных соревнований) |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | смотре-конкурсе на лучшее ЗС ГО в организациях г.Минска | Минское  городское УМЧС | РОЧС,  организация победитель районного конкурса |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовить и провести заседания (согласно отдельным планам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - эвакуационной комиссии (далее – ЭК) при администрация района | председатель ЭК при администрации района | секретарь, члены комиссии | не реже 1 раза в полугодие | | | | | | | | | | | |  |
| - КЧС при администрации района | председатель КЧС при администрации района | -//- | не реже 1 раза в квартал | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | Рассмотреть на заседаниях КЧС вопросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - о готовности органов управления и организаций к пропуску весеннего паводка с утверждением соответствующего плана мероприятий | председатель КЧС при администрация района | секретарь, члены комиссии |  | до 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - о готовности органов управления и организаций к пожароопасному периоду с утверждением соответствующего плана мероприятий | -//- | -//- |  |  | до 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - о подготовке органов управления и организаций к осенне-зимнему периоду | -//- | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |  |
| 4. | Предоставить информацию о количестве слушателей, планируемых к обучению в 2022 году на факультете безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, осваивающие образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны, а также количество слушателей из числа руководящего состава органов управления и сил МГП ГСЧС и ГО | Минское  городское УМЧС | РОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01 |  |  |  |  |
| 5. | Изучить состояние готовности к выполнению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны организаций района в которых запланировано проведение комплексных учений, объектовых тренировок, тренировок по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и по сигналам оповещения ГО (изучение один раз в трехгодичный цикл) | РОЧС | организации, расположенные на территории района | до начала проведения комплексных учений, объектовых тренировок, тренировок по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | Провести: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | подведение итогов работы по выполнению мероприятий ГСЧС и ГО за 2020 год и задачам на 2021 год | глава администрации района | руководящий состав администрации района, РОЧС, руководители организаций | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | занятия с работниками по ГО и ЧС (начальниками штабов ГО) организаций Советского района г.Минска | сектор организации функционирования ГСЧС РОЧС | работники по ГО и ЧС (начальники штабов ГО) организаций района | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 |  |  |
| 6.3. | работу по дооснащению сил гражданской обороны, созданных в подведомственных организациях, средствами в соответствии с нормами, определенными законодательством | администрация района | организации  района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | оперативное совещание по планированию основных мероприятий подготовки органов управления и сил ГСЧС на 2022 год | РОЧС | работники, обеспечивающие выполнение мероприятий ГСЧС  администрации района, организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20 |  |
| 6.5. | занятия с работниками организаций-балансодержателей (арендаторами) ЗС ГО, ответственными за их эксплуатацию и содержание объектов ГО по вопросам подготовки их к участию в смотрах-конкурсах | администрация района, РОЧС | организации-балансодержатели (арендаторы) защитных сооружений ГО |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | единый день безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в организациях | администрация района, руководители организаций, РОЧС | работники организаций расположенных на территории Советского района |  | с 20 | до  01 |  |  |  |  |  | 01  - 10 |  |  |  |  |
| - с воспитанниками учреждений дошкольного образования | комитет по образованию Мингорисполкома, РОЧС,  профильные министерства и ведомства | УО администрации района,  детские дошкольные учреждения |  |  | до  01 |  |  |  |  |  | 01  - 10 |  |  |  |  |
|  | с 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - учащимися учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования | СООШ,  ПТУ, ССУЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - со студентами (курсантами, слушателями) учреждений высшего образования | ВУЗы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | тренировки с пунктами приема временно отселенного населения (далее – ППВОН): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - занятия с администрациями ППВОН | начальники ППВОН | администрации ППВОН в полном составе |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - показная тренировка с развертыванием ППВОН № 5 | РОЧС,  начальник  ППВОН №5 | ЭК при администрации района,  администрация ППВОН в полном составе,  организации, обеспечивающие работу ППВОН |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тренировки с развертыванием ППВОН (кроме показного) | начальники ППВОН | администрации ППВОН в полном составе,  организации, обеспечивающие работу ППВОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |
| 6.8. | показную объектовую тренировку | РОЧС, руководство организации | ОАО «Промсвязь», организации у которых проводится ОТ |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | показное комплексное учение | РОЧС, руководство организации | ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга», организации у которых проводится КУ |  |  | 23  -  24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | показную тренировку по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и по сигналам оповещения ГО в организации | РОЧС, руководство организации | ЗАО «Мебель, стройматериалы» |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | командно-штабное учение с районной службой гражданской обороны:  - пожарная аварийно-спасательная  - охраны общественного порядка | РОЧС, начальники служб ГО | руководящий и командно-начальствующий  состав службы ГО |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 06 |  |  |  |
| 6.12. | тактико-специальные учения с территориальными ГФ ГО района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.1. | - спасательная группа | администрация района, РОЧС | руководство, формирование ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.2. | - медицинский отряд | администрация района, РОЧС | руководство, формирования УЗ «30-я городская поликлиника» |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.3. | - погрузочным звеном, пунктом выдачи средств индивидуальной защиты по порядку получения и выдачи населению района средств ГО | администрация района, РОЧС | руководство, формирования  (погрузочные звенья и пункты выдачи СИЗ КУП «ЖЭУ-2 Советского района г. Минска», автоколонна для перевозки грузов Автотранспортное предприятие РУП "Белпочта", 3 автобуса АП-7)  КУП «Спецпредприятие Мингорисполкома» |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | работу по обеспечению участия в работе смотровых комиссий по предупреждению гибели людей от внешних причин в жилищном фонде представителей взаимодействующих субъектов профилактики | администрация района | субъекты профилактики | в течении года | | | | | | | | | | | |  |
| 6.14. | смотр-конкурс на лучшее ЗС ГО в организациях района | администрация района, РОЧС | организации - балансодержатели ЗС ГО |  |  | 15  -  19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | районные соревнования санитарных дружин, санитарных звеньев | администрация района, центральная районная поликлиника, РОЧС | санитарные дружины, санитарные звенья |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. | техническое обслуживание объекта № 11 | РОЧС, звено по обслуживанию ЗС ГО | обслуживающий персонал объекта № 11 | ежемесячно по графику ТО на 2021 г. | | | | | | | | | | | |  |
| 6.17. | мероприятия по совершенствованию систем жизнеобеспечения, средств управления и автоматизации объекта № 11 | администрация района | организации, расположенные на территории района | согласно планам | | | | | | | | | | | |  |
| 6.18. | проверку работоспособности аппаратуры оповещения, проведение радиотренировки в звене – «город-район» | Минское  городское УМЧС | РОЧС | по графику технического обслуживания на 2021 г. | | | | | | | | | | | |  |
| 6.19. | проверку работоспособности оборудования оповещения | Минское  городское УМЧС | РОЧС, организации, имеющие оборудование оповещения | по графику технического обслуживания на 2021 г. | | | | | | | | | | | |  |
| 6.20. | инвентаризацию оборудования оповещения, установленного на территории района (электросирены, оборудование управления запуском электросирен), постановку его на бухгалтерский учет организаций, с предоставлением инвентаризационной ведомости в СС и О Минского городского управления МЧС | администрация района, РОЧС | организации, имеющие оборудование оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до  01 |  |  |  |
| 6.21. | инвентаризацию средств ГО (с предоставлением сводной инвентаризацион-ной ведомости и электронной базы за район) | администрация района, РОЧС | организации, имеющие средства ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01 |  |  |  |
| 7. | Организовать и обеспечить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | участие оперативной группы в мероприятиях подготовки к выполнению задач по предназначению органов управления территориальной обороны и территориальных войск Советского района г.Минска | военный  комиссариат  Советского района г.Минска | оперативная группа РОЧС | по отдельному плану | | | | | | | | | | | |  |
| 7.2. | реализацию мероприятий по сохранению, приведению (ремонту) и поддержанию в постоянной готовности к использованию по прямому предназначению существующего фонда ЗС ГО | администрация района, руководители организаций, имеющих ЗС ГО, РОЧС | организации- балансодержатели ЗС ГО | согласно установленным срокам | | | | | | | | | | | |  |
| 7.3. | обучение и принять комиссионно итоговые дифференцированные зачеты (представить итоговые протоколы) у личного состава санитарных дружин (звеньев) | РОЧС, центральная районная поликлиника | личный состав санитарных дружин, санитарных звеньев |  |  | до 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | постановку на длительное хранение (консервация) излишествующих средств ГО | администрация района, РОЧС | организации | в течение года | | | | | | | | | | | |  |
| 7.5. | комплексные проверки состояния ЗС ГО в организациях | администрация района, руководители организаций -балансодержателей ЗС ГО | организации, имеющие лицензии на данный вид работ | согласно графику | | | | | | | | | | | |  |
| 7.6. | освидетельствование резервуаров для хранения запаса питьевой воды в ЗС ГО с санитарно-микробиологическими  исследованиями | балансодержатели ЗС ГО | центр гигиены и эпидемиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |
| 7.7. | техническое обслуживание ЗС ГО и осмотры противорадиационных укрытий | администрация района руководители организаций, имеющих ЗС ГО | организации, имеющие лицензии  на данный вид работ | в установленные сроки | | | | | | | | | | | |  |
| 7.8. | Внести изменения в списки телефонов должностных лиц, подлежащих включению (исключению) в стойки СЦВ (АСЦО):  - списки №№ 1, 2 | администрация района, РОЧС | РОЧС | ежемесячно до 30 числа | | | | | | | | | | | |  |
| - КЧС при администрации | администрация района, РОЧС | РОЧС, секретарь комиссии |  |
| - ЭК при администрации | администрация района, РОЧС | РОЧС, секретарь комиссии |  |
| 7.9. | Уточнить абонентов, подлежащих включению (исключению) в список «Штормовое предупреждение» для автоматизированной системы оповещения (КПТСО АСО) | администрация района, РОЧС | РОЧС | ежемесячно до 05 числа | | | | | | | | | | | |  |
| 8. | Предоставить: |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |
| 8.1. | на согласование планы проведения штабных и объектовых тренировок, командно-штабных, комплексных учений по ГСЧС, тренировок по развертыванию пунктов приема и размещения временно отселяемого населения | Минское городское управление МЧС | РОЧС | за месяц до проведения | | | | | | | | | | | |  |
| 8.2. | докладные записки о проведении учений и тренировок по ГСЧС (в т.ч. тренировок по развертыванию пунктов приема и размещения временно отселяемого населения), тренировок с учреждениями СНЛК | Минское городское управление МЧС | РОЧС | не позднее 10 дней после проведения | | | | | | | | | | | |  |
| 8.3. | сведения о состоянии гражданской обороны | Минское городское управление МЧС | РОЧС |  |  | до 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | акты проведения комплексных проверок защитных сооружений ГО | Минское городское управление МЧС | РОЧС | еженедельно по четвергам | | | | | | | | | | | |  |
| 8.5. | основные показатели деятельности РОЧС по выполнению плановых мероприятий ГСЧС | Минское городское управление МЧС | РОЧС | еженедельно по четвергам | | | | | | | | | | | |  |
| 8.6. | фотографии (в электронном виде) защитных сооружений ГО по итогам комплексных проверок и ремонтов (помещения, элементы систем жизнеобеспечения) | Минское городское управление МЧС | РОЧС | не позднее 10 дней после проведения | | | | | | | | | | | |  |
| 8.7. | сведения о наличии сил и средств в учреждениях (организациях) сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны | Минское городское управление МЧС | РОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |
| 8.8. | докладную записку об укомплектованности объекта № 11 средствами связи и оповещения, готовности узла связи объекта № 11 к работе | СС и О Минского городского управления МЧС | РОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |
| 8.9. | сведения об объектах и населении, попадающих в зону возможного заражения при аварии на химически опасных объектах по установленной форме | Минское городское управление МЧС | администрация района, РОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |
| 8.10. | сведения о приписке медицинского персонала, аптек и укрываемых к станциям ТКДУП «Минский метрополитен» | Минское городское УМЧС | РОЧС |  |  |  |  |  |  | до 01 |  |  |  |  | до 30 |  |
| 8.11. | сведения о состоянии медицинской и биологической защиты | Минское городское УМЧС | РОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 |  |
| 8.12. | информацию о проведенной работе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Минское городское управление МЧС | администрация района | до 25 числа  последнего месяца отчетного квартала | | | | | | | | | | | |  |
| 8.13. | итоговый доклад о состоянии дел по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2021 год | Минское городское управление МЧС | администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |
| 9. | Провести уточнение сведений и корректировку плана защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Советского района г. Минска, планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и инструкций по действиям в чрезвычайных ситуациях организаций | администрация района, организации | РОЧС, организации задействованные в реализации планов | в течение года | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | Организовать и обеспечить контроль за исполнением утвержденных актов технического (качественного) состояния средств ГО, подлежащих списанию в субъектах хозяйствования (в частности по передаче и (или) утилизации средств ГО) | администрация района, РОЧС | руководители организаций | в течение года | | | | | | | | | | | |  |
| Основные мероприятия, проводимые в организациях района: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Провести подведение итогов работы по выполнению мероприятий ГСЧС и ГО за 2020 год и задачам на 2021 год | руководители организаций | персонал организаций | до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Провести уточнение сведений и корректировку планов гражданской обороны | руководители организаций продолжающих работу в военное время (категорированные по ГО) | работники, обеспечивающие выполнение мероприятий ГСЧС и ГО организаций |  |  | до 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Предоставить информацию о количестве слушателей, планируемых к обучению в 2022 году на факультете безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, осваивающие образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и ГО, а также количество слушателей из числа руководящего состава органов управления и сил МГП ГСЧС и ГО | РОЧС | работники, обеспечивающие выполнение мероприятий ГСЧС организаций  района |  |  |  |  |  |  |  | до 02 |  |  |  |  |  |
| 14. | Внести изменения в списки телефонов должностных лиц, подлежащих включению (исключению) в стойки СЦВ (АСЦО) списки №№ 1, 2 | администрация района, РОЧС | организации, расположенные на территории района | в течение 5 дней после изменения | | | | | | | | | | | |  |
| 15. | Выполнить подготовительные мероприятия Плана оперативного реагирования на ЧС, связанные с неблагоприятными условиями в зимний период («Пурга») | администрация района | организации привлекаемые согласно плана («Пурга») |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |  |  |
| 16. | Предоставить сведения об объектах и населении, попадающих в зону возможного заражения при аварии на химически опасных объектах по установленной форме | администрация района, РОЧС | организации попадающие в зону возможного заражения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |  |
| 17. | Организовать и провести: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | объектовые соревнования санитарных дружин, санитарных звеньев | организации создающие санитарные формирования | санитарные дружины, санитарные звенья |  |  |  | до 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | смотр-конкурс на лучшее ЗС ГО в организации | руководитель организации балансодержателя ЗС ГО | органы управления ГО и ЧС |  |  | до 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | инвентаризацию средств ГО | администрация района, РОЧС | организации, имеющие средства ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01 |  |  |  |
| 17.4. | командно-штабное учение (в организациях отнесенных к соответствующим категориям по ГО), штабная тренировка по ГСЧС (продолжительностью до 8 часов) | руководители организаций | руководящий и командно-начальствующий состав, ОУ ГО и ЧС | ежегодно (кроме года проведения ОТ и КУ) | | | | | | | | | | | |  |
| 17.5. | комплексные учения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗ «30-я городская поликлиника» | руководители организаций | руководящий и командно-начальствующий состав, ОУ ГО и ЧС, л/с ГФ ГО, рабочие и служащие организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11  -  12 |  |  |
| ГУ «Госпиталь МВД РБ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21  -  22 |  |  |  |  |
| 17.6. | объектовые тренировки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУП «Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска» | руководители организаций | руководящий и командно-начальствующий состав, ОУ ГО и ЧС, л/с ГФ ГО, рабочие и служащие организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Инспекция МНС по Советскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| ОАО «ВОЛАТАВТО» |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГНУ «Институт порошковой металлургии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7. | тренировки по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и по сигналам оповещения ГО (организаций с числом работающих более 300) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | руководители организаций | руководящий и командно-начальствующий состав, рабочие и служащие организаций |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУП «ЛИДО» |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |
| РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |

Начальник Советского районного отдела по ЧС Л.В.Рогалевич