## Лист1
@
ЖУРНАЛ ОПРОЦЕНТОВОК
дипломного проектирования студентов ИИТ БГУИР (2021-2022 учебный год)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество студента | Группа | Факультет | Специальность | Наименование темы дипломного проекта | Фамилия, имя, отчество руководителя (или консультанта), должность, место работы | 1-я опроцентовка 24−26.11.2021 норма 40% | 2-я опроцентовка 12−14.12.2021 норма 60% | ТЭО (результаты на 16.12.2021) | Нормоконтроль (результаты на 16.12.2021) | 3-я опроцентовка 29−30.12.2021 норма 80% | ТЭО (результаты на 29.12.2021) | Нормоконтроль (результаты на 29.12.2021) | 4-я опроцентовка 09-11.01.2022 норма 100% | ТЭО (результаты на 09.01.2022) | Нормоконтроль (результаты на 09.01.2022) | Заключение руководителя о готовности ДП к защите (готов, не готов)
1 | АЛЕКСЕЕВ Артур Александрович | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 75 | 100 | 20
2 | ВОРОНКОВ Владимир Владимирович | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство комплексной инвентаризации IT-оборудования в сети предприятия | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 100 (на подпись) | 50 | 75 | 100 | 50
3 | ЖИВОВА Екатерина Владимировна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство реализации модуля управления взаимоотношениями с клиентами в рамках сценария совместного использования с типовыми решениями 1С | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 50
4 | КОРШУКОВА Анна Сергеевна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство управления процессом тестирования программного обеспечения | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС | 45 | 60 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 50
5 | ЛЕОНЮК Евгений Сергеевич | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство поддержки процессов мониторинга и анализа клиентских данных ветеринарной клиники | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, ассистент кафедры ПИКС | 45 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 50 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены
6 | ЛЕЩЕНКО Алексей Григорьевич | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство оперативного управления договорами в рамках деятельности предприятия по бурению водозаборных скважин | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 75 | 100 | 40
7 | ЛОЙКО Юлия Павловна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и анализа товарного ассортимента торговой организации | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 50
8 | МАКАВЧИК Татьяна Юрьевна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации корпоративного документооборота и анализа исполнительной дисциплины | РОЛИЧ Олег Чеславович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 75 | 100 | 40
9 | МАЛИШЕВСКАЯ Виктория Валентиновна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство создания интерактивных электронных курсов по учебным предметам образовательных программ профессионально-технического образования | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 50
10 | МАРКИН Виктор Владимирович | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации основных бизнес-процессов деятельности торговых агентов оптовых и дистрибьюторских компаний | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, ассистент кафедры ПИКС | 45 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 40
11 | МИРАНЮК Максим Сергеевич | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство реализации Service Desk решения для компаний малого бизнес-сегмента | РОЛИЧ Олег Чеславович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 70 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 50
12 | РАЙЦЕН Екатерина Юрьевна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки деятельности социального педагога в учреждении общего среднего образования | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна − канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 50
13 | РАК Александр Сергеевич | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки процессов развития персонала в системе управления человеческими ресурсами | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – заместитель декана ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 60 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены
14 | РЫБКО Евгений Дмитриевич | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процесса подбора персонала торговой организации | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна − канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 (на подпись) | 70 | 75 | 100 | 50
15 | САЛЕНКО Екатерина Дмитриевна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство планирования, анализа и оценки нагрузки персонала медицинского учреждения | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 80
16 | СИНИЦКАЯ Дарья Витальевна | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и анализа динамики товарооборота мебельного предприятия | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – заместитель декана ФКП, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 60 | 100 | 50
17 | ТИХАНОВИЧ Владислав Андреевич | 884371 | ФКТ | ИСиТвБМ | Программное средство управления деятельностью учебного центра IT-компании на базе мониторинга и формализации бизнес-процессов | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономичеcких наук, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 (на подпись) | Материалы для проверки не предоставлены | 60 | 100 | 20
18 | БУЛЫШКИН Кирилл Викторович | 883871 | ФКТ | ПМС | Библиотека «kbv-testdriver» на базе Selenium Webdriver для автоматизации тестирования UI и API веб-сайтов | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 65 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | 100 | 80
19 | ВОЙТЕХОВИЧ Павел Сергеевич | 883871 | ФКТ | ПМС | Веб-сервис для распространения билетов на мероприятия с Android-клиентом | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | 0 | Отчислен приказом по БГУИР от 14.12.2021 №254-и
20 | ГУМЕНЯК Вероника Анатольевна | 883871 | ФКТ | ПМС | Программное средство «SkinCare» под операционную систему Android для контроля и советов по косметическому уходу | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – ассистент кафедры ПИКС | 25 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 50
21 | КОНЕЦПОЛЬСКИЙ Дмитрий Викторович | 883871 | ФКТ | ПМС | Образовательное клиент-серверное программное средство с функцией анализа поведения пользователей | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 60 |  | 50
22 | КУНДАЛЕВ Максим Николаевич | 883871 | ФКТ | ПМС | Веб-сервис для управления и автоматизации взаимодействия с клиентами отдела продаж | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 30 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены |  | 50
23 | ЛЕШКЕВИЧ Павел Николаевич | 883871 | ФКТ | ПМС | Веб-сервис для автоматизации деятельности работников регистратуры медицинской клиники | ГРИБ Александр Сергеевич − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 30 | Не явился | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 35 |  | 50
24 | МАРКВАРДЕ Алексей Викторович | 883871 | ФКТ | ПМС | Мобильное приложение на Android для управления параметрами котельной | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | 0 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 0
25 | МАРТЫНЮК Павел Петрович | 883871 | ФКТ | ПМС | Система управляемого светодиодного освещения комнаты с Android-клиентом | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 45 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
26 | НАЛИВАЙКО Павел Александрович | 883871 | ФКТ | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для автоматизации складского учета магазина бытовой техники | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 50
27 | НАРКЕВИЧ Роман Викторович | 883871 | ФКТ | ПМС | Многопользовательское кроссплатформенное игровое программное средство «Warplace» в жанре Action на базе платформы Unity | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 70
28 | ПАНОВ Тимофей Дмитриевич | 883871 | ФКТ | ПМС | Android-клиент для веб-сервиса rezka.ag | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 90 | Материалы для проверки не предоставлены | 60 |  | 50
29 | ПОПКО Владислав Иванович | 883871 | ФКТ | ПМС | Веб-сервис с Android-клиентом для учёта оргтехники на предприятии ООО «МАЗ-Купава» | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90 | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 50
30 | САВИК Михаил Владимирович | 883871 | ФКТ | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для учёта купленных продуктов и отслеживания их срока годности | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 75 |  | 50
31 | СИГАЙ Андрей Александрович | 883871 | ФКТ | ПМС | Однопользовательское игровое программное средство «Rick and Morty» под операционную систему Android в жанре 2D-платформер | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | 45 | 80 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | Преподаватель не предоставил сведений |  | 80
32 | СМОЛЬНИК Артём Сергеевич | 883871 | ФКТ | ПМС | Многопользовательское игровое программное средство «Give Answer» под операционную систему Android | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 50 |  | 50
33 | СОКОЛОВСКИЙ Александр Станиславович | 883871 | ФКТ | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для учёта вызовов локомотивных бригад | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – ассистент кафедры ПИКС | 25 | 35 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 35 |  | 0
34 | ТОЛКАЧ Ирина Андреевна | 883871 | ФКТ | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для ведения кулинарной книги и учёта приготовленных блюд | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 100 |  | 80
35 | ТОНЧИНСКИЙ Александр Владимирович | 883871 | ФКТ | ПМС | Веб-сервис для автоматизации деятельности диспетчера компании по ремонту мобильной и компьютерной техники | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС | 20 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 50
36 | ФЁДОРОВ Алексей Андреевич | 883871 | ФКТ | ПМС | Программное средство под операционную систему Android 5.0 для учёта времени работы пользователя с установленным программным обеспечением | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – ассистент кафедры ПИКС | 25 | 40 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 50
37 | ШУКАН Павел Васильевич | 883871 | ФКТ | ПМС | Многопользовательский игровой веб-сервис «Modern hunter» с мультиплейером | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 30 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
38 | АДАМОВИЧ Эдуард Георгиевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре административного здания локомотивного депо | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | 30 | 90 |  | 60
39 | АНТОНОВИЧ Григорий Владимирович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ГУО «Средняя школа №1 г. Логойска» | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 70 | 100 | 30 | 85 |  | 60
40 | АСТРЕЙКО Алексей Викторович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом административно-бытового комплекса «Ледового Дворца спорта» | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 45 | 55 | 90 | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | Материалы для проверки не предоставлены
41 | БАРКУН Ярослав Олегович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания физкультурно- оздоровительного центра | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 45 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 65 |  | 60
42 | БАТУРА Александр Александрович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей многоэтажного здания судебной экспертизы (г. Минск) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
43 | ГАЛЧЕНКОВ Владислав Александрович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Электронная система контроля биологических параметров человека | МАРКОВ Алексей Николаевич – заместитель начальника ЦИИР БГУИР, магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 0 | Отчислен приказом по БГУИР от 14.12.2021 №254-и
44 | ГОЛЕЦ Маргарита Александровна | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Неадресная система охранно-тревожной сигнализации двухэтажного здания кафе (г. Минск) | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 30 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены |  | Не явилась
45 | ГОРЧИЧКО Павел Андреевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной и охранной сигнализации спортивно-стрелкового комплекса имени маршала С.К. Тимошенко | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | 100 | 30 | 75 |  | 60
46 | ГУРИНОВИЧ Юлия Дмитриевна | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Проектное решение системы видеонаблюдения и охранной сигнализации Минской дистанция сигнализации и связи Минского отделения Белорусской железной дороги | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 95 |  | 60
47 | ЕЛЕНСКИЙ Кирилл Романович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система аппаратной защиты информации от утечки по акустопреобразовательным каналам | МАРКОВ Алексей Николаевич – заместитель начальника ЦИИР БГУИР, магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 | 80 | Материалы для проверки не предоставлены |  | Материалы для проверки не предоставлены
48 | ДАНИЛОВ Вадим Андреевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система видеонаблюдения, контроля и управления доступом административного здания с подземным паркингом (г. Минск) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 65 | 90 | 30 | 85 |  | 60
49 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений Витальевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система видеонаблюдения на базе программного обеспечения Мacroscop административного корпуса здания частного предприятия (г. Минск) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 60 | 100 | 30 | 85 |  | 60
50 | ДЬЯКОВИЧ Илья Дмитриевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Системы пожарной и охранной сигнализации двухэтажного здания торгового центра (г. Минск) | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | Материалы для проверки не предоставлены
51 | ЖЛОБА Анастасия Андреевна | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом бизнес-центра «Капитал» (г. Минск) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 20 | Преподаватель олроцентовку не проводил | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
52 | ЗАБРОЦКИЙ Илья Викторович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации административно-бытового здания ТЭЦ-2 РУП «Минскэнерго» | ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 65 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | Представлены 29.12.2021 материалы по ТЭО на проверку | 60
53 | ЗАДОРОЖНАЯ Дарья Дмитриевна | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Комплексная система обеспечения безопасности административного здания ООО «ДиВа-групп» (г. Борисов) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 45 | 70 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 90 |  | 60
54 | КАСПЕРСКИЙ Виктор Сергеевна | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система охранной сигнализации и организация IP-телефонии трехэтажного административного здания | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 95 |  | 60
55 | КОЛЯГО Вячеслав Александрович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Комплексная система охранной и пожарной сигнализации продовольственного магазина (г. Петриков) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 20 | Преподаватель олроцентовку не проводил | 90 | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
56 | КОМАРОВИЧ Игорь Валерьевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система охранной сигнализации и контроля доступа в помещение специального назначения | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 45 | 80 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
57 | КОРОТКЕВИЧ Валерий Константинович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре научно-исследовательского центра медицинского оборудования (г. Могилев) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 70 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены |  | 60
58 | КОРСИК Алексей Владимирович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Системы пожарной и охранной сигнализации многофункционального торгово-развлекательного объекта | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 45 | 65 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 90 |  | 60
59 | ЛАМЕКО Илья Александрович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре СТО «АвтоТрансМиссия» (г. Минск) | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 30 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
60 | МАЛАХОВСКИЙ Андрей Александрович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система контроля и управления доступом компании SQUAD IT | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | 45 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 65 |  | 60
61 | МАЛАХОВСКИЙ Денис Вадимович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Учебный стенд «Система охранной сигнализации» (практическое исполнение) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | Преподаватель олроцентовку не проводил | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 40 |  | 60
62 | МАЛЫШЕВ Антон Сергеевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Интегрированная адресная система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре четырехэтажного торгово-развлекательного центра (г. Минск) | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 70 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 90 |  | 60
63 | МАШКОВИЧ Артём Иванович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Комплексная система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ТЦ «Корона» | ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 70 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 | Представлены 29.12.2-21 материалы ТЭО на проверку | 60
64 | МЕДВЕДЕВ Сергей Юрьевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации общественно-культурного центра (г. Гродно) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 25 | Преподаватель олроцентовку не проводил | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
65 | МИКИШКО Роман Владимирович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Системы охранной и пожарной сигнализации помещений административно-бытового комплекса аэропорта | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд. техн. наук, доцент | 40 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
66 | МИНЧЕНЯ Павел Андреевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система охранной сигнализации, контроля и управления доступом узла электросвязи РУП «Белтелеком» | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | 50 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 95 |  | 60
67 | НАУМЕНКО Дмитрий Евгеньевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре административного здания с многоуровневым паркингом легковых автомобилей (г. Минск) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 65 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
68 | НИКИТИН Владимир Вячеславович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система защиты по периметру пищевого комбината на базе многофункционального оборудования контроля и управления доступом | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 25 | Преподаватель олроцентовку не проводил | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | Материалы для проверки не предоставлены
69 | НОВОКУНСКИЙ Владислав Генрихович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система видеонаблюдения и контроля управления доступом паркинга торгового центра на 250 машиномест (г. Минск) | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | 20 | 40 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | 65 |  | Материалы для проверки не предоставлены
70 | ОБУХ Виталий Александрович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Комплексная система безопасности гипермаркета | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 60 |  | 60
71 | ПАВЛЮКЕВИЧ Алексей Александрович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система видеонаблюдения, контроля и управления доступом торгового объекта на первом этаже жилого дома (г. Брест) | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | Материалы для проверки не предоставлены
72 | ПОПЕЛО Владислав Андреевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Периметральная система охранной сигнализации комплекса зданий промышленного предприятия | ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 45 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
73 | ПЫШИНСКИЙ Сергей Леонович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией административного здания «Статус» (г. Минск) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 20 | Преподаватель олроцентовку не проводил | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
74 | РАДЕВИЧ Виталий Викторович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Автоматизированная система видеонаблюдения трехэтажного здания детского сада (г. Минск) | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | 35 | Не явился | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 60 |  | 60
75 | РЕВЕНЬКО Владислав Олегович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре семиэтажного здания ТЦ «Гринлайн» | ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 75 | Представлены 29.12.2-21 материалы по ТЭО на проверку | 60
76 | САЧИШИН Анатолий Андреевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре двухэтажного здания управления ЖЭС (г. Минск) | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 45 | 60 | 100 | Материалы для проверки не предоставлены | 90 |  | 60
77 | САЧИШИН Никита Андреевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система охранной сигнализации и видеонаблюдения здания ТУП «МитРитейлинг» | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | 70 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены |  | 60
78 | СЕНЬКО Валентин Олегович | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система охранной сигнализации и видеонаблюдения здания БРУСП «Белгосстрах» (г. Барановичи) | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 45 | 60 | 90 | 30 | 95 |  | 60
79 | СТЕПАНЕНКОВ Роман Анатольевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система охранной сигнализации и IP-видеонаблюдения общежития (г. Могилёв) | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС (без нагрузки) | 35 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | 40 | 60 |  | 60
80 | СТЕПАНОВ Максим Валерьевич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Системы охранной сигнализации на базе ПКО-8/48 и видеонаблюдения здания автосалона компании «Автоспейс» | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 25 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | 30 | 70 |  | 60
81 | СТОЛЯРОВ Илья Викторович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система контроля за физическими лицами, ограниченными в свободе перемещения | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | Не явился | 90 | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
82 | ТУМИЛОВИЧ Александр Андреевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система видеонаблюдения здания научно-технического парка (г. Минск) | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 45 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
83 | ФЕДОРОВ Александрович Витальевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Мобильная интеллектуальная система видеонаблюдения с управлением по сети Интернет | МАРКОВ Алексей Николаевич – заместитель начальника ЦИИР БГУИР, магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 0 | 60 | 100 (на подпись) | 80 | 80 |  | 60
84 | ФЕЛЬДШЕРОВ Ярослав Владимирович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система «Умный дом» многофункционального выставочного центра (г. Минск) | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
85 | ШАШОК Александр Николаевич | 883372 | ФКТ | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре медучреждения стационарного типа (г. Минск) | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 45 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 80 |  | 60
86 | ШВЕДКО Александр Олегович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Проектное решение системы охранной сигнализации административного здания | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд. техн. наук, доцент | 40 | 60 | Материалы для проверки не предоставлены | 30 | 80 |  | 60
87 | ШНАЙ Павел Игоревич | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Система видеонаблюдения комплекса станций технического обслуживания (г. Брест) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 25 | Преподаватель олроцентовку не проводил | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 60 |  | 60
88 | ЮРКЕВИЧ Артем Вячеславович | 883371 | ФКТ | ЭСБ | Системы охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения ТЦ «Вариант» (г. Могилёв) | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 25 | 50 | Материалы для проверки не предоставлены | Материалы для проверки не предоставлены | 70 |  | 60
Note on H24: До 18.12.2021 руководителем был Пятосин А.В.
Note on H29: До 18.12.2021 руководителем был Пятосин А.В.
Note on H36: До 18.12.2021 руководителем был Пятосин А.В.