17.11.2010  № 261

Об устранении несоответствий,

выявленных при сертификации СМК

В целях устранения несоответствий и реализации аспектов для улучшений, выявленных в ходе второго этапа сертификации системы менеджмента качества БГУИР,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшений СМК (приложение).

- Назначить ответственным за реализацию плана проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор									М.П. Батура

Проректор по учебной работе

и менеджменту качества	Е.Н. Живицкая

Руководитель

отдела менеджмента качества	А.В. Кривенков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ректора

17.11.2010 № 261

План мероприятий по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшений,

выявленных при сертификации (инспекционном контроле) СМК

| № протокола несоответствий (аспекта для улучшений) | Содержание несоответствия (аспекта для улучшений) | Корректирующие действия | Срок (не более: 1 месяца со дня сертификации, 2 месяца при ИК) | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устранение несоответствий |
| 4.2.3 | Не установлен полный порядок управления ТНПА. В подразделениях применяются неактуальные, неучтенные ТНПА. | Внести изменения в ДП 3.19 «Управление документацией», описать порядок управления ТНПА. | 01.12.2010 | Живицкая Е.Н., Кривенков А.В. |  |
|  |  | Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям СП представить информацию о потребности в ТНПА в отдел комплектования библиотеки. Изъять неактуальные, неучтенные ТНПА. | 22.11.2010 | Деканы факультетов, зав. кафедрами, рук. СП |  |
|  |  | Организовать приобретение электронных версий используемых ТНПА с постановкой на актуализацию. | 01.12.2010 | Никульшин Б.В., Сизова Л.А. |  |
|  |  | Организовать установку клиентской части ПО ИПС Стандарт в каждом структурном подразделении университета. | 01.12.2010 | Никульшин Б.В., Пашкевич Н.А. |  |
| 4.2.3 | Отсутствует актуальная номенклатура дел в подразделениях, учитывающая документы и записи, предусмотренные СМК | Внести изменения в номенклатуру дел СП университета | 01.12.2010 | Осипов А.Н., Живицкая Е.Н., Кривенков А.В. |  |
| 4.2.3 | Не установлен порядок управления Положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями | Внести изменения в ДП 3.19 «Управление документацией», стандартизировать структуру Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций, описать порядок управления ПСП и ДИ | 01.12.2010 | Осипов А.Н., Живицкая Е.Н., Руденя Л.В., Кривенков А.В. |  |
| 6.2.2 | Не планируется обучение и повышение квалификации учебно-вспомогательного персонала (в т. ч. сотрудников НИЛ). | Разработать планы обучения/повышения квалификации УВП и сотрудников НИЛ | 01.12.2010 | Осипов А.Н., Живицкая Е.Н., Кузнецов А.П., Руденя Л.В., Смирнов В.Л., Радненок М.Л. |  |
| 6.2.2 | Не установлен порядок оценки результативности обучения | Внести изменения в СТУ 3.6 «Кадровое обеспечение», описать порядок оценки результативности обучения | 01.12.2010 | Осипов А.Н., Живицкая Е.Н., Кузнецов А.П., Руденя Л.В., Смирнов В.Л., Радненок М.Л. |  |
| 7.3 | Не установлен порядок планирования и управления проектированием и разработкой для 2 ступени высшего образования в рамках СМК | Внести изменения в СТУ 2.5 «Подготовка магистров на 2 ступени высшего образования», установить порядок планирования и управления проектированием и разработкой для 2 ступени высшего образования в рамках СМК | 01.12.2010 | Хмыль А.А., Живицкая Е.Н., Лихачевский Д.В., Кривенков А.В. |  |
| 7.4 | Определены не все процессы аутсорсинга (проведение научных работ на базе производств, рецензирование и руководство дипломным проектированием), вид и степень управления этими процессами | Внести изменения в руководство по качеству РК 1.0, описать аутсорсинговые процессы, вид и степень их управления. | 01.12.2010 | Живицкая Е.Н., Кузнецов А.П., Кривенков А.В. |  |
| 7.4 | Не установлены критерии и не проводится оценка и выбор почасовых преподавателей | Составить перечень критериев оценки и выбора почасовых преподавателей, описать методику оценки, внести изменения в СТУ 3.6 «Кадровое обеспечение» | 01.12.2010 | Живицкая Е.Н., Смирнов В.Л., Кривенков А.В. |  |
| 7.5.1 | План работы кафедры не отражает научную деятельность, не заполнен в соответствии с установленными требованиями (полный список преподавателей, нагрузка и др.), не утвержден. Индивидуальные планы работ преподавателей не отражают научной деятельности, воспитательной работы. Учебно-методическая работа отражена в общем виде. | Заполнить планы работы кафедр и индивидуальные планы преподавателей в соответствии с установленными требованиями. | 01.12.2010 | Проректоры по учебной работе, деканы факультетов, зав. кафедрами |  |
| 7.5.1 | Не актуализируется приказ о распределении дисциплин за кафедрами. | После утверждения рабочих учебных планов издать приказ о закреплении дисциплин за кафедрами согласно утвержденным рабочим учебным планам | 01.12.2010 | Живицкая Е.Н., Смирнов В.Л. |  |
| 7.6 | Отсутствует график поверки СИ (на уровне НИЧ). Не во всех НИЛ (за исключением аккредитованных) обеспечен учет средств измерений, учет и управление индикаторами и средствами измерений для учебных целей. В НИЧ не определен ответственный за метрологическое обеспечение Не во всех НИЛ (за исключением аккредитованных) осуществляется контроль параметров производственной среды | Установить порядок управления СИ, внести изменения в ДП 4.4 «Управление средствами для мониторинга и измерений» | 01.12.2010 | Кузнецов А.П., Становая Л.С. |  |
|  |  | Оформить и согласовать график поверки СИ, используемых при выполнении плановых НИОКР подразделениями НИЧ, установленной формы | 01.12.2010 | Кузнецов А.П. |  |
|  |  | Подготовить перечень приборов и оборудования, закрепленных за каждой НИЛ, и провести их маркировку в соответствии с назначением (СИ, индикаторы, учебные). | 01.12.2010 | Кузнецов А.П. |  |
|  |  | Распоряжением по НИЧ назначить ответственного за метрологическое обеспечение НИОКР. | 22.11.2010 | Кузнецов А.П. |  |
|  |  | Приобрести технические средства для контроля производственной среды в научно-исследовательских подразделениях НИЧ. Определить порядок контроля параметров производственной среды | 01.12.2010 | Кузнецов А.П. |  |
| 8.2.2 | Не составляются планы и отчеты по аудитам Не разработана форма представления информации о результативности процессов. Не подтверждено проведение мониторинга процессов СМК | Составить планы аудита и отчеты по аудиту по каждому СП. Внести изменения в ДП 4.1 «Мониторинг, измерения, оценка процессов» в части установления формы представления информации о результативности процессов. Установить порядок подтверждения проведения мониторинга процессов СМК | 01.12.2010 | Кривенков А.В., Живицкая Е.Н. |  |
| Реализация улучшений |
| 5.4.1 | Не все цели на уровне подразделений являются измеримыми и напряженными. Не установлены цели в области качества в НИЛ | Произвести корректировку целей СП, согласовав с целями университета и целями процессов. Установить цели в НИЛ | 01.09.2011 | Деканы факультетов, зав. кафедрами, рук. СП, зав. НИЛ |  |
| 5.5.1 | Положения о структурных подразделениях не содержат конкретной информации о взаимодействии с подразделениями университета. Не разработаны Положения для НИЛ (имеется только типовое). | Произвести внесение изменений в Положения о СП, описать входящие и выходящие информационные потоки Разработать Положения о СП для каждой НИЛ | 01.09.2011 | Деканы факультетов, зав. кафедрами, рук. СП, зав. НИЛ |  |
| 5.6 | Входные и выходные данные анализа со стороны руководства не в полной мере соответствуют требованиям пп. 5.6.2, 5.6.3 СТБ ISO 9001-2009. Методика оценки результативности СМК не учитывает основные входные данные для анализа со стороны руководства. | Скорректировать форму отчета об анализе СМК высшим руководством, формализовать методику оценки результативности СМК с учетом входных данных | 01.09.2011 | Живицкая Е.Н., Кривенков А.В. |  |
| 7.5.1 | Учебно-методические комплексы, включая составляющие компоненты, не имеют утвержденного статуса. В отдельных случаях УМК являются неполными | Разработать механизм актуализации рабочих учебных программ в составе ЭУМКД | 01.09.2011 | Живицкая Е.Н., Смирнов В.Л., Шикова Ц.С. |  |
| 8.2.1 | Не проведена оценка удовлетворенности заинтересованных сторон (потребителей НИР, работодателей, выпускников, абитуриентов и др.) Не предусмотрена разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам оценки удовлетворенности потребителей | Провести оценку удовлетворенности всех заинтересованных сторон. Разработать корректирующие и предупреждающие мероприятия по результатам оценки удовлетворенности потребителей | 01.09.2011 | Кузнецов А.П., Руденя Л.В., Деканы факультетов, Зав. вып. кафедрами, Отв. секретарь ПК |  |

Представитель руководства по качеству,

проректор  по учебной работе

и менеджменту качества													Е.Н. Живицкая